花蓮縣「育兒指導服務方案」公開徵選

- 依據：衛生福利部113年8月2日衛授家字第1130960793號函，及花蓮縣政府推展社會福利服務補助作業要點第貳條。

- 預期目標：

- 落實強化社會安全網計畫宗旨，推展脆弱兒童保護預防性工作。

- 提供六歲以下兒童照顧支持服務，增強家庭教養及親職知能，確保兒童身心健全發展。

- 服務期間：114年1月1日至114年12月31日

- 徵選地點：婦幼親創園區(花蓮縣花蓮市府後路2號)

- 徵選廠商（單位）資格：

- 財團法人私立兒童及少年福利機構。

- 財團法人社會福利慈善事業基金會。

- 立案之社會團體，其章程明定辦理社會福利事項者。

- 財團法人其捐助章程明定辦理社會福利者。

- 設有兒童福利、社會工作、社會福利、幼兒保育、幼兒教育、護理、幼兒與家庭教育等相關科系之大專校院。

- 經直轄市政府社會局、縣(市)政府規劃承辦且從事育兒指導服務有實績之團體、機構或大專校院。

- 申請應備文件：

- 資格文件(一式1份)

(一)法人登記證書或立案證書影本。

(二)組織章程影本。

(三)負責人登記證書影本。

(四)機構簡介。

- 申請計劃書(一式5份)，內容應包含

(一)需求評估

(二)服務目標

(三)服務對象

(四)服務地點

(五)服務內容：須包含本府提報中央計畫書第參項之內容。

(六)課程及活動名稱（請續明具體活動課程內容，如無細部計畫需活動前一個月核備）

(七)活動場地照片(拍攝需包含場所入口處及逃生出口、場地空間擺設與隔間等)

(八)人力配置：含執行人員業務執掌、人力分配、可配合服務之相關人力等，本案專業人員應檢附資格證明文件。

(九)經費概算：含項目、單價、數量、預算數、申請補助金額。(依本府提報中央計畫書第肆項之格式)

(十)預期效益

(十一)業務承辦人及聯絡方式

- 徵選資訊：

  - 奉准後，預計於11月5日至111年11月19日止上社會處網站公告15日，依。並以親送或郵寄（以郵戳為憑）至「970 花蓮市府後路2號 花蓮縣政府社會處 婦幼科」，請註明（育兒指導服務方案）

  - 於12月初辦理評核，簡報擇優入選符合本府提報中央計畫書之服務次數及預期效益。

花蓮_縣政府(社會處)辦理育兒指導服務方案

_114_年申請計畫書

- 方案名稱：花蓮縣114年育兒指導服務方案

- 現況說明：

- 轄區特性分析：

1.本縣共有13鄉鎮，人口數截至113年6月底計31萬5,987人，男性15萬8,668人，女性15萬7,319人，全縣男性與女性之性別比為100.9。人口數最多之鄉鎮市依序為花蓮市、吉安鄉、玉里鎮；人口數最少之鄉鎮則為豐濱鄉、卓溪鄉、萬榮鄉，可得而知人口數集中於北區及南區。

2.本縣截至113年6月底出生數為794人，較去年同期出生數884人下降百分之11，但仍佔全縣比率千分之3，全國截至113年6月底出生數為6萬3,874人，較去年同期6萬6,028人下降百分之3，但本縣出生數仍佔全國比率千分之12。

本縣累計6歲以下人口數為1萬4,564人，較去年同期累計6歲以下人口數為1萬5,442人下降百分之6，但人口數仍佔本縣比率千分之46，全國累計6歲以下人口數為112萬7,341人，較去年同期累計6歲以下人口數為118萬8,813人下降百分之5，但本縣6歲以下人口數仍佔全國比率千分之13。

由113年6月底出生數及累計6歲以下人口數統計得知，全國人口數均下降，又本縣下降幅度又高於全國，但仍佔比全國皆超過千分之10。

3.有關生母年齡未滿20歲生育數以112年統計資料顯示本縣為57人，全國生母年齡未滿20歲生育數為1,400人，本縣生母年齡未滿20歲生育數佔全國比為千分之40.7。有關本縣112年6歲以下身心障礙者人數為66人，全國6歲以下身心障礙者人數為6,676人，本縣6歲以下身心障礙者人數佔全國千分之10。由生母年齡15-19歲生育數及6歲以下身心障礙者人數統計得知佔比全國皆超過千分之10。

4.於本縣5區社會福利服務中心112年累計受理案件數為582件，其中6歲以下弱勢兒童主動關懷個案為130件，相較111年的86件增加百分之26；有關開案風險以「兒少發展不利處境致有照顧或福利需求」112年累計124戶，相較111年的118戶增加百分之5。由案件類型及開案風險統計資料可得知育有6歲以下兒少家庭仍須有相關資源挹注。

5.綜上述相關數據可得知，整體人口數逐年下降，對於新手父母、未滿20歲父或母、脆弱家庭等家庭類型，可能因經濟功能及社會環境改變，各種相對不力家庭功能彰顯之風險因素卻增加，致使社會對於育兒相關資源挹注得重要，透過育兒指導員的專業訓練，進入家庭提供所需之相關服務，藉由示範家庭得以直接模仿及學習，逐步穩固家庭能發揮其育兒功能。

- 轄內到宅育兒指導服務資源及需求盤點：

        - 前一年度育兒指導員數及資格：

|  | 合計 | 護理 | 幼保 | 幼教 | 家政 | 社工 | 特教 | 早療 | 保母技術士證 | 修畢托育人員專業訓課程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可提供服務人數 | 35 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 實際提供服務人數 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 註： - 資格擇一計算，如護理1位，幼保1位，合計為2人。 - 可提供服務人數：具備育兒指導員資格且受教育訓練，經承辦單位認定可提供服務人數。 - 實際提供服務人數：實際可派案服務家庭人數。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - 轄內行政區域資源盤點

- 公設民營托嬰中心

| 行政區域 | 承辦單位 |
| --- | --- |
| 新城鄉 | 新秀公共托嬰中心 |
| 花蓮市 | 花蓮市公共托嬰中心 |
| 鳳林鎮 | 鳳林鎮社區公共托育家園 |
| 玉里鎮 | 玉里鎮社區公共托育家園 |

- 私立托嬰中心

| 行政區域 | 承辦單位 |
| --- | --- |
| 花蓮市 | 明星托嬰中心 |
| 花蓮市 | 大愛托嬰中心 |
| 花蓮市 | 葛稑克托嬰中心 |
| 花蓮市 | 波諾洱托嬰中心 |
| 吉安鄉 | 普慧托嬰中心 |
| 吉安鄉 | 毛毛虫托嬰中心 |
| 吉安鄉 | 悠芽托嬰中心 |

- 親子館(托育資源中心) 及部落遊戲

| 行政區域 | 承辦單位 |
| --- | --- |
| 花蓮縣(全縣) | 花蓮縣托育資源中心(洄瀾親子館) |
| 花蓮縣(全縣) | 花蓮縣居家托育服務中心 |
| 新城鄉、秀林鄉 | 新秀親子館 |
| 吉安鄉 | 吉安親子館 |
| 壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉 | 鳳林親子館 |
| 光復鄉 | 光復親子館 |
| 豐濱鄉 | 豐濱親子館 |
| 萬榮鄉（馬遠村5-9鄰）、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉 | 玉里親子館 |
| 瑞穗鄉鶴岡村 | 梧繞部落遊戲屋 |
| 萬榮鄉紅葉村 | 悅付南部落遊戲屋 |
| 萬榮鄉西林村 | 支亞干部落遊戲屋 |
| 卓溪鄉卓溪村 | 芭尼達部落遊戲屋 |

        - 資源需求評估與優先布建規劃說明：

    - 布建服務區域之涵蓋率達100%(涵蓋率計算方式：已鄉鎮市區數/轄區鄉鎮市區數總數*100%)

    - 尚待建置之區域：(請全數列出尚待建置之鄉鎮市區)，共_0_個。

- _114_年度計畫書內容：

- 布建目標：轄內共計_13_個行政區域，預計布建_13_個，總服務區域涵蓋率100 %。

- 預計服務事項及經費需求

- 承辦單位：

| 承辦單位 | 服務區域 | 服務項目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
| 花蓮縣政府 | 花蓮縣 | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  |  | - 到宅育兒指導： - 親職示範(飲食及睡眠等作息規劃、生活常規建立、兒童發展篩檢與諮詢等) - 餐點預備(配方奶泡製、副食品調製、餐點預備) - 家務指導(居家環經安全、戶外與交通安全、物品收納) - 親職諮詢(兒童期情緒與行為、親職知能、家庭關係) - 托育或育兒資源引介 - 其他 - 項目a至e優先服務脆弱家庭、身心障礙者家庭、新手父母家庭、未滿二十歲父或母、經社工評估有需求之家庭。家戶每次申請服務項目以12次為限，如仍有需求得再行申請服務項目以12次為限。最多可展延3次，同年度申請服務項目上限為48次。 - 自行申請家戶每次申請服務項目以4次為限，如仍有需求得可再行申請服務項目，同年度申請上限為12次。 - 提升家長知能： 透過辦理4場親職知能主題課程，每場預計至少10戶家庭，依親職教養常見之主題講授，於過程中讓參與者經驗分享並實際演練不同親職互動技巧，讓參與者能有互動學習體驗。 - 育兒指導員培力： - 招募：藉由網路平台及電子DM傳遞資訊，符合育兒指導員資格之人員，參與育兒指導員資格審核及訓練。 - 訓練：預計總訓練時數為27小時，其包含新人基礎訓練9小時及專業進階訓練18小時(專業進階訓練至多得折抵9小時)。 - 聯繫： 上、下半年各1場指導員聯繫會議，熟識指導員間情誼、宣達工作倫理、確認服務期待、回饋服務，以增進團隊動力。 |  |  |  |

- 主辦單位

| 工作項目 | 辦理月份 | 辦理方式與內容 | 辦理次數(如場次) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.成效評核 | 7月、12月 | 檢視執行率。 | 上、下半年各1次 |
| 2.聯繫會議 | 5月、10月 | 邀集各網絡單位共同討論服務使用狀況，提供回饋並改善服務提供輸送。 | 上、下半年各1場 |
| 3.服務成果統計 | 每月 | - 每月10號以前繳交個案服務報表 - 每月最後1個工作日提供初次訪視評估表、展延服務申請表、結案評估表。 | 每月1次，共12次 |
| 4.服務決策會議 | 依實際需求訂定 | 針對服務有申請展延之個案，將邀集各網絡及專家學者討論處遇。 | 3場次 |
| 5.訪視輔導 | 依實際需求訂定 | 邀請專家學者進行實地訪視輔導，以檢視活動方案執行。 | 1場次 |

- 經費概算總表：

單位：元

| 補助項目 |  |  | 單價 | 數量/單位 | 小計 | 申請補助 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專案人員服務費 |  |  |  | 13.5 |  |  | - 承辦本計畫民間團體之人力 - 委託單位辦理： 113年以前聘用1名專職社工：每月 元(起薪37,765元+年資年元)*13.5個月=元 |
| 到宅育兒指導 | 事務費 | 一般 | 1,000 | 次 |  |  | 到宅親職示範、餐點預備、家務指導、親職諮詢 |
|  |  | 夜間或假日服務 | 1,200 | 次 |  |  |  |
|  |  | 離島、偏遠或原住民族地區服務 | 1,300 | 次 |  |  |  |
|  |  | 夜間或假日至離島、偏遠或原住民族地區服務 | 1,500 | 次 |  |  |  |
|  | 保險費 |  |  | 人 |  |  |  |
| 個案服務費 | 專案人員訪視交通費 |  |  | 人 |  |  | 1.專案人員訪視交通費 2.育兒指導員訪視交通費 3.提升家長知能 |
|  | 指導員服務交通費 | ＜5公里 | 60 | 次 |  |  |  |
|  |  | 5公里至30公里 | 200 | 次 |  |  |  |
|  |  | 30公里至70公里 | 400 | 次 |  |  |  |
|  |  | ≧70公里 | 500 | 次 |  |  |  |
| 訓練及活動費(含學員住宿費) | 講座鐘點費 |  | 2,000 | 場*小時 |  |  | 1.提升家長知能 2.育兒指導員培力(訓練課程及聯繫會) 3.差旅費為講師交通費及住宿費 4.膳費含工作人員 |
|  | 專家學者出席費 |  | 2,500 | 場 |  |  |  |
|  | 臨時酬勞費 |  | 183 | 人*小時 |  |  |  |
|  | 差旅費 |  |  | 式 |  |  |  |
|  | 印刷費 |  |  | 場*人 |  |  |  |
|  | 場地及佈置費 |  |  | 場 |  |  |  |
|  | 膳費 |  | 100 | 場*人 |  |  |  |
|  | 活動材料費 |  |  | 式 |  |  |  |
| 專案計畫管理費 |  |  |  | 年 |  |  |  |
| 勞、健保及提撥勞退準備金費 |  |  |  | 月 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 1,968,000 |  |  |