花蓮縣「育兒指導服務方案」公開徵選

- 依據：衛生福利部115年9月3日衛授家字第1150960882號函，及花蓮縣政府推展社會福利服務補助作業要點第貳條。

- 預期目標：

- 提供預防性與發展性的家庭支持措施，提升家長照顧品質。

- 提供新手父母(新生兒)家庭育兒指導服務，協助家長照顧技巧與正確教養及親職知能，確保兒童身心健全發展與成長。

- 針對懷孕7個月以上之孕婦服務，提供產前心理建設與照顧準備，俾自孕期到孩子出生初期即及早介入服務。

- 運用公私協力合作機制，拓增服務資源與量能，就近提供育兒家庭親職諮詢與到宅指導，讓兒童獲得適切的照顧。

- 服務期間：116年1月1日至116年12月31日

- 徵選地點：

- 徵選廠商（單位）資格：

- 財團法人社會福利慈善事業基金會。

- 立案之社會團體，其章程明定辦理社會福利、教育、護理、助產、幼兒保育、幼兒教育等事項者。

- 財團法人其捐助章程明定辦理社會福利、教育、護理、助產、幼兒保育、幼兒教育者。

- 社會福利、教育、護理、助產、幼兒保育、幼兒教育等相關專業工會。

- 社會工作師事務所。

- 設有兒童福利、社會工作、社會福利、幼兒保育、幼兒教育、護理、助產、幼兒與家庭教育等相關科系之大專校院。

- 經直轄市政府社會局、桃園市政府婦幼發展局、縣(市)政府規劃承辦且從事育兒指導服務有實績之團體、機構或大專校院。

- 申請應備文件：

- 資格文件(一式1份)

(一)法人登記證書或立案證書影本。

(二)組織章程影本。

(三)負責人登記證書影本。

(四)機構簡介。

- 申請計劃書(一式5份)，內容應包含

(一)需求評估

(二)服務目標

(三)服務對象

(四)服務地點

(五)服務內容：須包含本府提報中央計畫書第貳項之內容。

(六)課程及活動名稱（請續明具體活動課程內容，如無細部計畫需活動前一個月核備）

(七)活動場地照片(拍攝需包含場所入口處及逃生出口、場地空間擺設與隔間等)

(八)人力配置：含執行人員業務執掌、人力分配、可配合服務之相關人力等，本案專業人員應檢附資格證明文件。

(九)經費概算：含項目、單價、數量、預算數、申請補助金額。(依本府提報中央計畫書第參項之格式)

(十)預期效益

(十一)業務承辦人及聯絡方式

- 徵選資訊：

  - 奉准後，預計於115年11月2日至115年11月16日止上社會處網站公告15日，依。並以親送或郵寄（以郵戳為憑）至「970 花蓮市府後路2號 花蓮縣政府社會處 婦幼科」，請註明（育兒指導服務方案）

  - 於12月初辦理評核，簡報擇優入選符合本府提報中央計畫書之服務次數及預期效益。

- 徵選評審項目：

| 評選項目 |  | 評分說明 | 評分比例 | 評分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服務計畫書的完整性、可行性與需求性（30%） |  |  |  |  |
| 1-1 | 計畫書完整性 | 計畫書撰寫結構完整者，評分愈高。 | 10% |  |
| 1-2 | 計畫書可行性 | 經費編列之合理性與必要性，執行能力佳且提出實證者（如過去執行之成果經驗）分數愈高。 | 10% |  |
| 1-3 | 計畫書需求性 | 服務內容具體可行且符合服務對象之需求者。 | 10% |  |
| 二、甄選單位之專業人力、經驗、服務績效或履約能力（15%） |  |  |  |  |
| 2-1 | 方案執行人力之專業度 | 所配置之人力是否符合資格條件，並依其經驗及執行能力，完成計畫工作內容。 | 5% |  |
| 2-2 | 方案執行人力之適切性 | 方案人力配置符合執行需求，工作職掌及權責分工明確，並有適當之工作分派與督導機制，確實依分工執行。 | 10% |  |
| 三、甄選單位之執行能力與個案管理能力（35%） |  |  |  |  |
| 3-1 | 服務輸送之時效性 | 案件受理後，能於合理期間內完成聯繫、約訪、平台共訪時間確認及指導員媒合派案，並具備明確之作業時程及處理機制。 | 10% |  |
| 3-2 | 執行個案處遇計畫之能力 | 服務流程及評估機制能具體依個案差異性，依據申請項目及初評擬定服務次數，擬具有效且符合需求之家戶指導服務計畫。 | 10% |  |
| 3-3 | 服務品質之控管機制 | 具備明確媒合機制、紀錄審閱層級、輔導管理辦法，並落實教育訓練及人力考評。 | 10% |  |
| 3-4 | 資源連結能力 | 與使用資源單位建立友善溝通並保持互動聯繫，共同確認家庭運用本項資源情形。 | 5% |  |
| 四、簡報及答詢（20%） |  |  |  |  |
| 4-1 | 布建區域平衡性 | 親子支持團體及活動、在職訓練、職前訓練等，兼具知能性、知識性設計，並平衡區域資源分配辦理場次。 | 10% |  |
| 4-2 | 簡報與答詢的完整性與專業性 | 簡報製作完整且具專業性，報告表達能力及對評審委員提問能確實回應者。 | 10% |  |

「育兒指導服務方案」徵選公告稿

| 公開徵求計畫書 | 花蓮縣政府辦理育兒指導服務方案 |
| --- | --- |
| 一、方案名稱 | 強化社會安全網計畫2.0—116年育兒指導服務方案 |
| 二、服務區域 | 轄區內13個鄉鎮。 |
| 三、徵選期間 | 即日起至115年11月16日止（採郵寄者以郵戳為憑） |
| 四、預計補助上限經額 | 新臺幣230萬元整 |
| 五、應備文件 | (一)符合下列資格之單位辦理： 1.財團法人社會福利慈善事業基金會。 2.立案之社會團體，其章程明定辦理社會福利、教育、護理、助產、幼兒保育、幼兒教育等事項者。 3.財團法人其捐助章程明定辦理社會福利、教育、護理、助產、幼兒保育、幼兒教育者。 4.社會福利、教育、護理、助產、幼兒保育、幼兒教育等相關專業工會。 5.社會工作師事務所。 6.設有兒童福利、社會工作、社會福利、幼兒保育、幼兒教育、護理、助產、幼兒與家庭教育等相關科系之大專校院。 7.經直轄市政府社會局、桃園市政府婦幼發展局、縣(市)政府規劃承辦且從事育兒指導服務有實績之團體、機構或大專校院。 (二)資格文件(一式1份) 1.法人登記證書或立案證書影本。 2.組織章程影本。 3.負責人登記證書影本。 4.機構簡介。 (三)申請計劃書(一式5份)，內容應包含 1.需求評估 2.服務目標 3.服務對象 4.服務地點 5.服務內容：須包含本府提報中央計畫書第貳項之內容。 6.課程及活動名稱（請續明具體活動課程內容，如無細部計畫需活動前一個月核備） 7.活動場地照片(拍攝需包含場所入口處及逃生出口、場地空間擺設與隔間等) 8.人力配置：含執行人員業務執掌、人力分配、可配合服務之相關人力等，本案專業人員應檢附資格證明文件。 9.經費概算：含項目、單價、數量、預算數、申請補助金額。(依本府提報中央計畫書第參項之隔式) 10.預期效益 11.業務承辦人及聯絡方式 |
| 六、報名方式 | （一）於115年11月16日前親送、郵寄（以郵戳為憑）至「970 花蓮市府後路2號 花蓮縣政府社會處 婦幼科」，請註明（育兒指導服務方案），逾期者歉難受理。 （二）相關資料未檢附齊全者，視為資格不符，恕不通知補件或退件；資歷審查合格者，擇優通知評選，不合格者，恕不退件。 （三）洽詢電話：03-8228995#2008，婦幼科張小姐。 |
| 七、評選 | （一）計劃書凡經資格審查符合者，將擇優通知評選，包含書審及面試兩階段。 （二）未獲評選或經評選而未優勝者，恕不另行通知，經評選平均分數達75分以上者，予以錄取。 |
| 八、備註 | 參考資料「衛生福利部115年9月3日衛授家字第1150960882號函」及「花蓮_縣政府(社會處)辦理育兒指導服務方案116年申請計畫」 |

花蓮縣政府(社會處)辦理育兒指導服務方案

_116_年申請計畫書

- 現況說明：

- 轄區特性分析：

(一)人口特性及家庭類型

近年來，臺灣少子女化及人口結構高齡化趨勢持續影響，幼兒人口數量逐年下降，家庭育兒環境亦隨之改變，亦將進一步牽動家庭組成、托育及幼兒教育需求，以及地方公共服務資源配置。

依據花蓮縣人口統計資料，115年7月底花蓮縣0至6歲人口計12,597人，較114年7月底13,805人減少1,208人，約減少8.75%；同期全國0至6歲人口亦由1,062,141人下降至982,772人，減少約7.47%，顯示花蓮縣幼兒人口變化與全國少子女化趨勢一致，且減幅略高於全國。進一步觀察各年齡層，115年7月底花蓮縣0歲人口為1,302人，較114年同期1,629人減少327人，減幅達20.1%，為各年齡層中減幅最為明顯者；面對新生兒人口逐年減少，1歲至6歲人口亦呈現不同程度之變化，新生兒家庭在育兒初期所需之支持，透過及早提供適切之育兒指導，協助父母建立正確育兒觀念及實務照顧能力，降低初為人父母所面臨之不確定感與育兒壓力。

從中央研發之育兒指導服務系統所掌握之家庭型態觀察，目前服務之家庭需求呈現多元樣態，包括一般家庭137案、新手父母家庭77案、低收入及中低收入家庭58案，以及脆弱家庭、危機家庭及隔代教養家庭各28案。若以系統所列各類型進行觀察，新手父母家庭約占21.6%，低收入及中低收入家庭約占16.3%，脆弱、危機及隔代教養家庭各約占7.9%。新手父母家庭77案為目前服務量較高之家庭類型之一，因「政策服務對象擴展」及「主動服務策略」服務體系得以更早接觸家庭，並將育兒支持由傳統的問題處遇，逐步轉向普及性、預防性及早期支持。

其餘家庭類型則反映家庭服務體系中已存在不同程度之支持需求，因家庭可能同時面臨經濟、照顧、家庭支持網絡或親職功能等多重壓力，因此育兒指導服務除提供一般性育兒知能外，更應依家庭需求提供個別化服務，並與相關專業網絡合作，必要時進行資源轉介或跨專業支持。

綜上，本縣面對幼兒人口減少、新生兒人口下降及家庭需求多元化之趨勢，持續推動育兒指導服務具有其政策必要性。尤其將新手父母（新生兒）家庭及懷孕七個月孕婦納入服務對象，透過政策主動將服務前移，以預防性及支持性的方式陪伴家庭度過育兒初期；而既有脆弱、危機、隔代教養及經濟弱勢等家庭，則可依其需求提供更具個別化及密集性的支持。爰此，建構「普及性支持、早期預防、分級服務及資源連結」之育兒指導服務體系，提升父母及主要照顧者育兒能力，及早發現家庭需求並適時連結相關資源，以降低家庭育兒壓力、強化家庭功能，並共同營造有利兒童健康成長之育兒環境。

- 轄內服務資源及需求盤點：

        - 轄內育兒資源盤點

- 公設民營托嬰中心

| 行政區域 | 承辦單位 |
| --- | --- |
| 新城鄉 | 新秀公共托嬰中心 |
| 花蓮市 | 花蓮市公共托嬰中心 |
| 吉安鄉 | 吉安公共托嬰中心 |
| 鳳林鎮 | 鳳林鎮社區公共托育家園 |
| 玉里鎮 | 玉里鎮社區公共托育家園 |

- 私立托嬰中心

| 行政區域 | 承辦單位 |
| --- | --- |
| 花蓮市 | 明星托嬰中心 |
| 花蓮市 | 大愛托嬰中心 |
| 花蓮市 | 波諾洱托嬰中心 |
| 吉安鄉 | 普慧托嬰中心 |
| 吉安鄉 | 毛毛虫托嬰中心 |
| 吉安鄉 | 悠芽托嬰中心 |

- 親子館(托育資源中心) 及部落遊戲

| 行政區域 | 承辦單位 |
| --- | --- |
| 花蓮縣(全縣) | 花蓮縣居家托育服務中心 |
| 花蓮市 | 洄瀾親子館 |
| 新城鄉、秀林鄉 | 新秀親子館 |
| 吉安鄉 | 吉安親子館、吉安祖孫館 |
| 壽豐鄉 | 壽豐親子館 |
| 鳳林鎮、萬榮鄉 | 鳳林親子館 |
| 光復鄉 | 光復親子館 |
| 豐濱鄉 | 豐濱親子館 |
| 瑞穗鄉 | 瑞穗親子館 |
| 萬榮鄉（馬遠村5-9鄰）、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉 | 玉里親子館 |
| 秀林鄉文蘭村 | 文蘭部落遊戲屋 |
| 萬榮鄉紅葉村 | 悅付南部落遊戲屋 |
| 卓溪鄉卓溪村 | 芭尼達部落遊戲屋 |

        - 育兒指導員背景及人數：

|  | 合計 | 護理 | 幼保 | 幼教 | 家政 | 社工 | 特教 | 早期療育 | 助產 | 兒童福利 | 非相關 (取得保母技術士證) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可提供服務人數 | 37 | 1 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |

- _116_年度計畫書內容：

- 計畫目標：

(一)提供預防性與發展性的家庭支持措施，提升家長照顧品質。

(二)提供新手父母(新生兒)家庭育兒指導服務，協助家長照顧技巧與正確教養及親職知能，確保兒童身心健全發展與成長。

(三)針對懷孕7個月以上之孕婦服務，提供產前心理建設與照顧準備，俾自孕期到孩子出生初期即及早介入服務。

(四)運用公私協力合作機制，拓增服務資源與量能，就近提供育兒家庭親職諮詢與到宅指導，讓兒童獲得適切的照顧。

- 布建目標：轄內共計_13_個行政區域，預計布建_13_個，總服務區域涵蓋率100 %。

- 辦理事項

- 承辦單位：

| 承辦單位 | 服務區域 | 服務項目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| 花蓮縣政府 | 全區 |  | ˇ |  |  | ˇ |
|  |  | B：到宅育兒指導 a.親職示範(常規建立、健康照護與保健、親子互動與溝通技巧) b.餐點預備 c.環境安全指導(環境安全表單檢核、協助家庭營造育兒空間) d.家務指導(物品收納) e.親職諮詢(兒童發展、情緒與行為困擾) f. 項目a至e優先服務新手父母(新生兒)家庭、脆弱家庭、身心障礙者家庭、未滿二十歲父或母、經社工評估有需求之家庭，填寫育兒指導服務申請網。 h.前項家戶每次申請服務項目以12次為限，如仍有需求得再行申請服務項目以12次為限。至多可展延3次，同年度申請服務項目上限為48次。 i.若為新手父母(新生兒)家庭經聯繫有意願接受到宅育兒指導服務之家庭，得至少提供1次項目服務，並至多提供4次，如仍有需求得可再行申請服務項目，同年度申請服務項目上限為12次。 j.家庭接受服務期間，承辦單位之專業人員應確認服務頻率、服務次數、家庭受服務之技巧運用情形、網絡單位共同協力推動育兒知能分工等，並載名於記錄內；若因故而無法進入家庭服務，應有相關追蹤輔導機制，並上傳附件檔案。 k.針對服務有申請展延需求之家戶，須邀集有共同服務家戶之各網絡及專家學者討論處遇，應提請主辦單位函請網絡單位出席、建議專家學者名單並出席會議，共同瞭解服務輸送困境。 l.年度「到宅育兒指導」至少須服務75戶家庭，達至少400案次。 E：在職訓練、職前訓練 a.招募：於中南區招募10位新進兼職指導員，並協助完成職前訓練課程。 b.訓練：依中央函頒之「育兒指導服務專業人員教育訓練課程實施計畫」邀聘講師，講授相關課程內涵與指標。 c.管理：落實指導員媒合派案機制，紀錄撰寫繳交輔導，情緒支持以瞭解人員進退場因素，遵守本方案計畫內容、相關表單指引及工作倫理規範，並提供相關考評分數等，以利主辦單位發布新聞稿公開表揚。 d.維繫：透過行政會議，確認團隊服務理念與期待。 e.年度「專業人員教育訓練」職前訓練場次須至少4場，每場次3小時；在職訓練須至少6場，每場次3小時；且須提供相關課程內容資訊、課程照片，以利主辦單位發布新聞稿。 |  |  |  |  |
| 註： 1.同一單位服務2個以上區域，可填報同一欄位。 2.辦理項目代碼：A親職諮詢服務、B到宅育兒指導、C親子支持團體及活動、D創新及特殊需求服務、E育兒指導員教育訓練；勾選C、D、E請簡要說明辦理內容。 |  |  |  |  |  |  |

- 主辦單位

1.與各網絡單位之合作規劃：(說明合作與連結之具體運作方式)。

(1)申請網公告於花蓮縣政府社會處網頁，供各網絡下載轉介。

(2)提供本縣13鄉鎮衛生所、戶政及公所本項服務方案DM。

(3)參與相關網絡會議或宣導場次，說明本項服務方案資源。

2.聯繫會議：(說明頻率、參與對象、辦理內容等)。

(1)由主辦單位於上、下半年各辦理一場次，蒐集提案瞭解資源運用情形，邀集縣內衛政、民政、社政、警政等，並於會議內討論、分享。

(2)由主辦單位於上、下半年各辦理一場次，邀集本縣承辦單位共同討論服務方案執行。

3.成效評核：(說明頻率、評核方式與內容等)。

(1)服務紀錄

(1-1)

由主辦單位進行案件分派，並於每季至系統抽差3-5案交由外部專家委員，依評審表檢視紀錄，評分建議將參採及研議系統紀錄登載依據，評分結果亦將作為年度徵選計畫參考。

(1-2)

每年辦理服務案件抽查3次，抽查範圍採累計方式辦理；第二季第一週抽查當年度1至3月服務案件，第三季第一週抽查當年度1至6月服務案件，第四季第一週抽查當年度1至9月服務案件。已抽查案件不重複抽查。

(2)執行評核

(2-1)

由主辦單位於每年7月第二週星期五及12月第一週星期五辦理成效查核，承辦單位應依經費概算表所列經費項目及金額，檢附各項經費執行之相關佐證資料及核銷文件；經審閱及核實確認各項經費均依計畫及經費概算表執行後，始辦理相關經費撥付。

(2-2)

年度須檢附成果報告及成果報告書，資料內容須具體說明執行方式，成效分析須有量化及質性等交叉驗證，並至少提供1則300-500字服務故事。

(3)訪視輔導

(3-1)

由主辦單位辦理實地訪視，查核承辦單位之執行狀況，並視實際執行情形及輔導需求，邀請相關專家學者共同出席提供專業意見。

(3-2)

實地訪視後，依訪視結果及專家學者意見彙整相關改善建議，製作改善建議表等輔導紀錄，承辦單位應於期限內提出具體改善方式及因應措施，並於完成調整後提報執行情形；如未於期限內提出改善方式、因應措施或執行成果，主辦單位將持續辦理追蹤輔導。

- 經費概算總表：

單位：元

| 補助項目 |  |  | 單價 | 數量/單位 | 小計 | 申請補助 | 單位自籌 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專職督導人員服務費 |  |  | 43,000 | 13.5月 |  |  |  | 1.承辦本計畫民間團體之人力 2.承辦單位： (1)A單位1名：每月_____元(起薪43,000元+年資___年1,000元)*13.5個月=______元 (依實際情形填寫) |
| 專案人員服務費 |  |  | 39,000 | 13.5月 |  |  |  | 1.承辦本計畫民間團體之人力 2.1個承辦單位： 單位1名：每月_____元(起薪39,000元+年資___年1,000元)*13.5個月=_____元 (依實際情形填寫) |
| 育兒指導員服務費 | 事務費 | 一般地區 | 1,200 | 次 | 0 | 0 | 0 | 1.預計服務至少___案次*每案次1,200元=____元 2.預計夜間(18:00後)___案次*加給200元=____元 3.預計離島、偏遠或原住民族地區___案次*加給300元=____元 (依實際需求填列) |
|  |  | 一般地區夜間或假日服務 | 1,400 | 次 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 離島、偏遠或原住民族地區 | 1,500 | 次 |  |  |  |  |
|  |  | 離島、偏遠或原住民族地區夜間或假日服務 | 1,700 | 次 |  |  |  |  |
|  | 保險費 |  |  | 人 |  |  |  | 投保意外責任險/職業災害保險 (依實際需求填列) |
| 個案服務費 | 指導員服務交通費 | 公里數＜5km | 60 | 次 |  |  |  | 1.兼職育兒指導員之電話輔導費 2.本項服務費單價依照當年度實施之【推展社會福利補助作業要點】辦理 (依實際需求填列) |
|  |  | 5km≦公里數＜30km | 200 | 次 |  |  |  |  |
|  |  | 30km≦公里數＜70km | 400 | 次 |  |  |  |  |
|  |  | 公里數≧70km | 500 | 次 |  |  |  |  |
| 訓練及活動費(含學員住宿費) | 講座鐘點費 |  | 2,000 | 場次*時 |  |  |  | 1.辦理育兒指導員教育訓練；至少4場次職前訓練，每場次10人，及至少6場次在職訓練，每場次35人 1-1臺北講師台鐵車票來回：1,166 1-2臺東講師台鐵車票來回：924 1-3宜蘭講師台鐵車票來回：626 1-4高雄講師台鐵車票來回：1,718 1-5臺中講師臺鐵車票來回：1,932 2.臨時酬勞費以當年度公告每小時基本工資核計 3.本項服務費單價依照當年度實施之【推展社會福利補助作業要點】辦理 (依實際需求填列) |
|  | 專家學者出席費 |  | 3,000 | 場 |  |  |  |  |
|  | 臨時酬勞費 |  | 196 | 時 |  |  |  |  |
|  | 膳費 |  | 140 | 場次*人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 場次*人 |  |  |  |  |
|  | 外縣市講師交通費 |  |  | 1式 |  |  |  |  |
|  | 外縣市講師住宿費 |  | 3,500 | 晚 |  |  |  |  |
|  | 印刷費 |  |  | 場次*人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 場次*人 |  |  |  |  |
|  | 場地及布置費 |  |  | 場次*人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 場次*人 |  |  |  |  |
| 設施設備 |  |  |  | 台 |  |  |  | 1.1個承辦單位(共2名人力)*各1臺平板*1臺___元=_____元 2.除平板設備補助外，如有其他設施設備需求，相關經費請承辦單位依實際需求自行規劃 (依實際需求填列) |
| 專案計畫管理費 |  |  |  | 1年 |  |  |  | (依實際需求填列) |
| 勞、健保及提撥勞退準備金費 |  |  |  | 月 |  |  |  | 2名(專職督導人員1名、專案人員2名)*每人每月5,000元*12個月=120,000 (依實際需求填列) |
|  |  |  |  | 月 |  |  |  |  |
| 差旅費 |  |  |  | 1人 |  |  |  | 專職督導人員、專案人員、育兒指導員參與本方案相關會議、教育訓練、活動之差旅費，運用自籌款支應。 (依實際需求填列) |
|  |  |  |  | 1人 |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  | 2,300,000 |  |  | 預計補助上限金額 |

本案內容及經費依中央核定為主，因116年計畫尚未核定，現依115年核定規格辦理，後續如有異動將同步修正本計畫。